## 초기 유저 리스트
밑줄 — 초기 유저 확보 리스트
목표: 30명 리스트업 → 15명 DM → 10명 초기 멤버 확보
No. | 인스타 계정 | 팔로워 | 카테고리 | 최근 글귀 날짜 | 글귀 빈도 | DM 상태 | 반응 | 초기멤버 확정 | 메모
1 | @books.and.me | 1240 | 북스타그램 | 2025-03-25 | 주 2회 | 미발송 |  |  | 글귀 감성 좋음, 사진 퀄리티 높음
2 | @read.slowly | 830 | 글귀스타그램 | 2025-03-27 | 주 3회 | 미발송 |  |  | 손글씨 글귀, 팔로워 소통 활발
3 | @page.turning | 2100 | 독서기록 | 2025-03-24 | 주 1회 | 미발송 |  |  | 서평 위주, 영향력 있음
4 | [5 empty] | 미발송
5 | [5 empty] | 미발송
6 | [5 empty] | 미발송
7 | [5 empty] | 미발송
8 | [5 empty] | 미발송
9 | [5 empty] | 미발송
10 | [5 empty] | 미발송
11 | [5 empty] | 미발송
12 | [5 empty] | 미발송
13 | [5 empty] | 미발송
14 | [5 empty] | 미발송
15 | [5 empty] | 미발송
16 | [5 empty] | 미발송
17 | [5 empty] | 미발송
18 | [5 empty] | 미발송
19 | [5 empty] | 미발송
20 | [5 empty] | 미발송
21 | [5 empty] | 미발송
22 | [5 empty] | 미발송
23 | [5 empty] | 미발송
24 | [5 empty] | 미발송
25 | [5 empty] | 미발송
26 | [5 empty] | 미발송
27 | [5 empty] | 미발송
28 | [5 empty] | 미발송
29 | [5 empty] | 미발송
30 | [5 empty] | 미발송
현황 요약
전체 리스트 | 3 | / 30명
DM 발송 | 0
답장 받음 | 0
초기멤버 확정 | 0

## DM 템플릿
DM 템플릿 모음
첫 DM
안녕하세요, 책에서 밑줄 친 문장만 모아두는 공간을 만들고 있어요. 인스타에 올리신 글귀들이 너무 좋아서, 혹시 초기 멤버로 먼저 써보실 의향이 있으신지 여쭤봐요. 완전 초기라 의견도 많이 반영될 수 있어요 :)
관심 보일 때
감사합니다! 간단히 소개드리면, "밑줄"이라는 서비스인데요 — 책에서 마음에 든 문장을 기록하면 같은 책에서 다른 사람이 밑줄 친 문장도 볼 수 있는 구조예요. 지금 초기 버전 만들고 있고, 4월 중 오픈 예정이에요.
팔로업
안녕하세요, 지난번 밑줄 서비스 말씀드렸던 문수입니다. 혹시 관심 있으시면 오픈 시 바로 초대 드릴게요! 부담 없으셔도 됩니다 :)
오픈 안내
안녕하세요! 말씀드렸던 "밑줄"이 오픈했어요. [링크] 초기 멤버로 밑줄 남겨주시면 정말 큰 힘이 됩니다. 불편한 점 있으시면 편하게 말씀해주세요!

## 런칭 타임라인
밑줄 — 런칭 타임라인
주차 | 할 일 | 상태 | 비고
이번 주 | 인스타 후보 30명 리스트업 | 진행 중 | 이 시트 채우기
이번 주 | DM 15명에게 발송 |  | 템플릿 시트 참고
1주차 | MVP 개발 시작 (클로드 코드) |  | HANDOFF.md 전달
1주차 | 도메인 확보 |  | miczul.com 등
2주차 | MVP 완성 (회원가입+기록+피드) |  | 최소 기능만
2주차 | 내 밑줄 30개 직접 채우기 |  | 빈 방 방지
3주차 | 초기 멤버 10명 초대 |  | 답장 온 사람 우선
3주차 | 피드백 수집 + 수정 |  | 뭐가 불편한지
4주차 | 공개 오픈 |  | 스레드/인스타 공지
4주차 | 서점 제휴 링크 붙이기 |  | 첫 수익 구조